BEES 플랫폼 고도화 개발

진도 보고서

| 문서 번호 | BEES-PRG-W49-2026-01 |
| --- | --- |
| 보고 일자 | 2026-04-03 |
| 작성 부서 | 개발본부 서비스 개발팀 |
| 보고 대상 | 삼성물산 기술융합팀 |

주식회사 제이에이치솔루션

목차

1. 프로젝트 개요1

2. 진행사항 2

2.1 진척도 2

2.2 제이에이치솔루션 주차별 진행사항 3

3. 향후 일정 6

4 첨부 자료 7

1. 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 명칭 | 빌딩 운영 연합 D/T 개발 및 고도화 |
| 시스템 명칭 | 삼성물산 BEES 플랫폼 |
| 프로젝트 기간 | 2025-05-02 ~ 2026-07-31(총 15개월) |
| 보고 기간 | 2026-03-30 ~ 2026-04-03 (W49) |
| 개발범위 | - 디지털 트윈 플랫폼 ② 유지보수 서비스 (설비 연동 · 제어, 예지보전) ③ 자산관리 서비스 (BIM MEP 관리 시스템) ④ 운영관리 서비스 (지능형 에너지 관리, AI Agent) ⑤ 재난안전 서비스 (시뮬레이션) |
| 기타 |  |

2. 진행 사항

2.1. 진척도

| 구분 | 내용 | 진행율 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 금주 실적 | 전체 완료율 | 71.44% | 2025-05-02 ~ 2026-07-31 |
| 주간 진척도 | Ⅰ. 보고관리 | 65.37% | 2025-05-16 ~ 2026-07-31 |
|  | Ⅱ. 사업관리 | 52.38% | 2025-05-15 ~ 2026-07-31 |
|  | Ⅲ. BEES 플랫폼 고도화 기술 개발 | 73.50% | 2025-06-13 ~ 2026-07-30 |
| 개발 세부 진척도 | 1. 분석·설계 | 97.52% | 2025-06-13 ~ 2026-06-30 |
|  | 2. 공통개발 | 100% | 2025-06-30 ~ 2025-10-30 |
|  | 3. 개방형 표준 연동 및 제어 시스템 (BEES EC) | 96.89% | 2025-08-05 ~ 2026-04-10 |
|  | 4. 빌딩 통합 자산관리 시스템 (BEES AM) | 96.81% | 2025-11-24 ~ 2026-04-10 |
|  | 5. 빌딩 AI 에이전트 시스템 (BEES AG) | 30.91% | 2026-01-19 ~ 2026-07-01 |
|  | 6. 빌딩 물리 시뮬레이션 시스템 (BEES PS) | 100% | 2026-01-16 ~ 2026-06-26 |
|  | 7. 통합 재난 안전 시스템 (BEES DS) | 100% | 2026-03-16 ~ 2026-04-03 |
|  | 8. 디지털트윈 서비스 플랫폼 (Unreal Engine) | 90.54% | 2025-10-01 ~ 2026-06-16 |
|  | 9. 빌딩 온톨로지 데이터 시스템 (BEES ON) | 51.54% | 2026-01-14 ~ 2026-06-26 |
|  | 10. 테스트 및 검증 | 3.55% | 2026-03-05 ~ 2026-06-26 |
|  | 11. 운영전환 | 0.00% | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 |

2.2. 제이에이치솔루션 주차별 진행 사항

2.2.1. 개방형 표준 연동 및 제어 시스템(BEES EC) (96.89%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -제어 스케줄링 엔진 개발 -이상 진단·KPI 분석 모듈 개발 -제어 명령 감사·이력 모듈 개발 -알람/이벤트 규칙·필터 엔진 개발 -이벤트·비상 경보 서비스 개발 -데이터 이력 조회·리포트 서비스 개발 |
| 49주차 | -제어 스케줄링 엔진 개발 완료 -이상 진단·KPI 분석 모듈 개발 완료 -제어 명령 감사·이력 모듈 개발 완료 -알람/이벤트 규칙·필터 엔진 개발 -이벤트·비상 경보 서비스 개발 -데이터 이력 조회·리포트 서비스 개발 |

2.2.2. 빌딩 통합 자산관리 시스템(BEES AM) (96.81%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -자산 라이프사이클 관리 기능 개발 -자산 데이터 품질관리 및 정합성 검증 프로세스 구축 -서비스 통합 테스트 및 운영 가이드 작성 |
| 49주차 | -자산 라이프사이클 관리 기능 개발 -자산 데이터 품질관리 및 정합성 검증 프로세스 구축 -서비스 통합 테스트 및 운영 가이드 작성 |

2.2.3. 빌딩 AI 에이전트 시스템(BEES AG) (30.91%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -알람 설정 관리 화면 진행 -세션 컨텍스트 매니저 진행 -태스크 워크플로우 엔진 진행 -채널별 최적화 인터페이스 진행 -피드백 수집·개선 기능 진행 -온톨로지 + LLM 기반 데이터 활용 구조 고도화 -Brick Schema → GraphDB 변환 구조 구현 -지식그래프 기반 데이터 탐색 구조 설계 |
| 49주차 | -알람 설정 관리 화면 진행 완료 -세션 컨텍스트 매니저 진행 -태스크 워크플로우 엔진 진행 -채널별 최적화 인터페이스 진행 -피드백 수집·개선 기능 진행 -온톨로지 + LLM 기반 데이터 활용 구조 고도화 -Brick Schema → GraphDB 변환 구조 구현 -지식그래프 기반 데이터 탐색 구조 설계 |

2.2.4. 빌딩 물리 시뮬레이션 시스템(BEES PS) (100%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -Volumetric Renderer 개발 작업 |
| 49주차 | -Volumetric Renderer 개발 작업 완료 |

2.2.4. 빌딩 통합 재난 안전 시스템(BEES DS) (100%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -Volumetric Renderer 개발 작업 |
| 49주차 | -Volumetric Renderer 개발 작업 완료 |

2.2.5. 디지털트윈 서비스 플랫폼 (Unreal Engine) (90.54%)

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 48주차 | -UI/UX 및 시뮬레이션 시각화 고도화 ·Right Panel 내 선 그래프 및 가데이터 연동 ·연돌 계산 팝업 Panel을 구현 -UI 컴포넌트 및 피난 시뮬레이션 화면 보완 ·선 게이지 그래프, 슬라이드 그래프 등 추가 UI 컴포넌트를 구현 ·피난 시뮬레이션 UI 구성 변경 ·시연 클라이언트 QA 피드백을 반영하여 화면 완성도 보강 -연돌 효과 표현 방식 개선 ·기존 나이아가라 컴포넌트 기반 표현 보완 -배경 및 3D 모델 품질 개선 ·주변 건물 모델링과 도로 구조물 모델링 진행 ·향후 자동화 기반 모델링 검토 기반 마련 ·라이팅 환경 개선, 지상 3층/14층 및 지하 4층 형태 보정, 카메라 설정 변경 |
| 49주차 | -2 Depth UI 및 API 연동 작업 -피난 시뮬레이션 기능 확장 ·피난 시뮬레이션 기능에 대해 전체 층 피난 구현 진행 -화재 FDS 연동 및 시각화 재검증 ·화재 FDS 나이아가라 VBD 재검증 수행 ·FDS 백엔드 수정 및 Unreal 매핑 작업을 함께 진행 ·화재 시뮬레이션 데이터와 Unreal 시각화 간 정합성 재검증 -3D 모델 품질 개선 및 화면 톤앤매너 정비 ·GEC 지상 1층 및 2층 형태 수정 작업을 진행하여 모델 정확도 향상 ·기능별 모델 별도 추출 작업과 함께 ISO 화면 톤앤매너 적용 작업 병행 |

3. 주요 이슈 및 리스크

3.1. 현안 이슈

| NO | 이슈 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 빌딩 안전관리 시스템(BEES SM) -시뮬레이션 부하 검증을 위해 설계 재 검토 진행 예정 | -새로운 시뮬레이션 방식을 도입해서 부하를 줄이는 방향으로 진행 -DT에서 표현 방식에 대한 로직 재 설계 예정 |
| 2 | 빌딩 물리 시뮬레이션 시스템(BEES PS) -실시간 시뮬레이션을 위해서 방안 검토 | -에너지 시뮬레이터 모델 업데이트하여 향후 언리얼 엔진에 이식 예정 |
| 3 | 기존 일정보다 단축하여 작업 진행 예정 | -일정 조정에 따른 업무 스케줄 변경 |
| 4 | 빌딩 통합 재난 안전 시스템(BEES DS) -피난 시뮬레이터 내 파티션 적용 | -GEC 건물 B동, 5층 내부 파티션 정보 전달 시 모델링하여 피난 시뮬레이터에 적용 예정 |

3.2. 리스크 관리 현황

| NO | 리스트 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 빌딩 안전관리 시스템(BEES SM) 재설계에 따른 일정 이슈 | 일정에 무리가 없도록 조치 예정 |
| 2 | 에너지플러스+FFD(Fast Fluid Dynamics) :Modelica Buildings Library-> GPU 사용에 따른 개발 장비 변경 | 차후 배포에 반영 필요 |

4. 향후 일정

-에너지플러스+FFD(Fast Fluid Dynamics) : Modelica Buildings Library
-> 처리 속도 개선을 위해서 GPU 사용방식으로 변경.

-AI 에이전트 온톨로지 설계 완료되어 AI 에이전트에 적용

-BIM 기반 MEP 자산관리 서비스 개발

-BEES EC 테스트를 위한 시뮬레이터 개발

-BEES EC Backend와 DT와 연동 및 테스트 진행

-BEES EC구조에서 Bynd와 연동이 가능하도록 구조 변경 작업

5. 첨부 자료

| NO | 파일명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WBS | 현행화 |
| 2 | 디자인 시안 - 피그마 링크: 바로가기 > (ctrl + 클릭) | 현행화 |